## 项目信息
项目名称 | 项目代号 | 项目组长 | 配置管理员 | 质量管理员 | 估计轮次 | 文档估计人1 | 文档估计人2 | 文档估计人3 | 文档估计人4 | 代码估计人1 | 代码估计人2 | 代码估计人3 | 代码估计人4 | CM估计人 | QA估计人 | 管理估计人 | 评审估计人 | 项目组成员 (逗号分隔)
离线验收演示项目 | DEMO | 演示甲 | 演示乙 | 演示丙 | [13 empty] | 演示甲,演示乙,演示丙

## 项目进度计划
WBS | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 关联配置项 | 工期(天) | 工作量(人时) | 资源名称 (逗号分隔)
1 | 系统分析与设计阶段 | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  |  | 0
1.1 | 软件工程活动 | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  |  | 0
1.1.1 | 编写演示任务书 | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  |  | 20 | 演示甲,演示乙
1.2 | 阶段例会 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  | 2 | 演示甲,演示乙,演示丙
2 | 需求分析阶段 | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  |  | 0
2.2 | 软件工程活动 | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  |  | 0
2.2.1 | 编写演示需求 | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  |  | 40 | 演示甲,演示乙
2.3 | 评审活动 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 0
2.3.1 | 评审演示需求 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 6 | 演示丙
2.4.1 | 双周进度跟踪 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 1 | 演示甲
2.4.2 | 阶段进度跟踪 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | 1 | 演示甲
2.5.1 | 双周例会 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | 2 | 演示甲,演示乙
2.5.2 | 阶段例会 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | 2 | 演示甲,演示乙,演示丙

## 里程碑
序号 | 里程碑名称 | 里程碑日期 | 累计截止阶段WBS | 累计截止阶段名称 | 生成测量分析报告 | 生成进展报告
1 | 演示需求里程碑 | 2026-03-20 | 2 | 需求分析阶段 | 是 | 是

## 配置项清单
序号 | 配置项名称 | 配置项标识 | 版本 | 类型 (文档/代码/其他) | 实际页数 (仅文档类填写) | 所属阶段WBS | 评审完成日期 | 估算规模
1 | 演示任务书 | DEMO-DOC-01 | 1.0 | 文档 | 8 | 1 | 2026-03-06 | 8
2 | 演示需求说明书 | DEMO-DOC-02 | 1.0 | 文档 | 16 | 2 | 2026-03-20 | 15

## 基线组成
基线名称 | 基线标识 | 基线版本 | 包含配置项名称 | 配置项标识 | 配置项版本

## 代码模块
模块序号 | 模块名称 | 实际行数(LOC) | 所属阶段WBS | 完成日期 | 估算规模
1 | 演示模块 | 100 | 2 | 2026-03-20 | 100